|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАН  Заместитель главы  Снежинского городского округа,  куратор муниципальногопроекта  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/И.В. Мальцева/  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. | УТВЕРЖДЕН  Муниципальным проектным комитетом  (протокол от «13» сентября 2019 г.) |

**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта**

**«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры**

**(«Цифровая культура») (Снежинский городской округ Челябинской области)»**

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры (Челябинская область) | | |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Цифровая культура» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | И.В.Мальцева (заместитель главы Снежинского городского округа) | | |
| Руководитель муниципального проекта | Р.Г.Александров (начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска») | | |
| Администратор муниципального проекта | Н.А.Белова (заместитель начальника Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска») | | |
| Связь с государственными программами Челябинской области и муниципальными программами Снежинского городского округа | Государственная программа Челябинской области «Развитие культуры и туризма в Челябинской области»  Муниципальная программа «Развитие культуры и реализация молодежной политики вСнежинском городском округе» | | |

1. **Цель и показатели муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Увеличение вСнежинском городском округе к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания виртуального концертного зала** | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Количество созданных виртуальных концертных залов*(ед.)*  *(нарастающим итогом)* | основной | 0 | 01.01.2018 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополнительной реальности *(ед.) (нарастающим итогом)* | основной | 0 | 01.01.2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

1. **Задачи и результаты муниципального проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| **Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации** | | | |
| 1. | Результат федерального проекта: *Создано 500 виртуальных концертных залов.*  Характеристика результата федерального проекта: *До 1 марта 2019 г. утверждены методические рекомендации работы виртуальных концертных залов. С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.).*  *Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании методики, которая будет разработана в 2018 году. Методика будет разрабатываться таким образом, чтобы в результате создания виртуального концертного зала, доступ к нему смогло получить максимальное количество граждан России из самых отдаленных районов.*  *Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала.*  Срок: *01.01.2019 – 31.12.2024* | | |
| 1.1. | Поддержано направление заявки на участие в конкурсном отборе, проводимом в соответствии с Правилами проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации | 31.12.2019 | в 2019 году направлена заявка на участие в конкурсном отборе, проводимом в соответствии с Правилами проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации |
| 2. | Результат федерального проекта: *Создано 450 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации произведениях с использованием технологии дополненной реальности.*  Характеристика результата федерального проекта: *С 2019 по 2024 годы создано 450 мультимедиа-гидов (по 75 мультимедиа-гидов ежегодно) по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. Выставочные проекты для создания гидов дополненной реальности по ним будут отбираться из расчета их востребованности и популярности.*  *Музеи и выставочные пространства получат возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности.*  *Жители Российской Федерации получат возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей.*  Срок: *01.01.2019 – 31.12.2024* | | |
| 2.1. | Поддержано направление заявки на создание мультимедиа-гида по 1 экспозиции выставочному проекту, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности | 31.12.2021 | В 2021 г. планируется направить заявку на создание мультимедиа-гида по экспозиции и выставочному проекту, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. |

1. **Финансовое обеспечение муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации  (млн. рублей) | | | | | | Всего  (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **1.** | **Создание виртуальных концертных залов** | | | | | | | |
| *1.1.* | *Создан виртуальный концертный зал на базе МБУ «Снежинский городскоймузей»* | В случае получения положительного решения Министерства культуры Челябинской области по заявке Снежинского городского округа на получение областного финансирования в рамках конкурсов по мероприятиям | | | | | | |
| **2.** | **Создание мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам** | | | | | | | |
| *2.1.* | *Созданы мультимедиа-гиды по 1 экспозиции и выставочному проекту, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологий дополнительной реальности* | В случае получения положительного решения Министерства культуры Челябинской области по заявке Снежинского городского округа на получение областного финансирования в рамках конкурсов по мероприятиям | | | | | | |

1. **Участники муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Александров Р.Г. | Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | И.И. Сапрыкин  Глава Снежинского городского округа | 20 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Н.А. Белова | Заместитель начальника Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | Р.Г. Александров  Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | 40 |
| 3. | Участник муниципального проекта | И.М. Викулин | Начальник отдела культурно-досуговой деятельности и организационно-контрольной работы Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | Р.Г. Александров  Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | 30 |
| 4. | Участник муниципального проекта | Е.В. Копырина | Начальник планово-экономического отдела Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | Р.Г. Александров  Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | 30 |
| 5. | Участник муниципального проекта | С.В. Файзуллина | Главный бухгалтер Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | Р.Г. Александров  Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | 20 |
| 6. | Участник муниципального проекта | Т.В. Герасимова | Директор Снежинского городского музея | Р.Г. Александров  Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | 30 |

Приложение 1

к паспорту муниципального проекта

План мероприятий по реализации муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| *Создание виртуальных концертных залов* | | | | | | |
| 1. | Результат:  Поддержано направление заявкина участие в конкурсном отборе на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Н.А. Белова | Заявка Снежинского городского округа в Министерство культуры Челябинской области | Муниципальный проектный комитет |
| 1.1.1 | Мероприятие:  Подготовка заявки в Министерство культуры Челябинской области на участие в конкурсном отборе на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Н.А. Белова  Е.В. Копырина  Т.В. Герасимова | Заявка Снежинского городского округа в Министерство культуры Челябинской области | Муниципальный проектный офис |
| 1.1. | Контрольная точка: Направление заявкина участие в конкурсном отборе на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Н.А. Белова  Е.В. Копырина  Т.В. Герасимова | Заявка Снежинского городского округа в Министерство культуры Челябинской области | Муниципальный проектный офис |
| *Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам* | | | | | | |
| 2. | Результат:  Поддержано направление заявки на созданиемультимедиа-гида по 1 экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях  с использованием технологии дополненной реальности | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Н.А. Белова | Заявка Снежинского городского округа в Министерство культуры Челябинской области | Муниципальный проектный комитет |
| 2.1.1. | Мероприятие:  Подготовка заявки на подключение к платформе «Artefact» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Н.А. Белова  Е.В. Копырина  Т.В. Герасимова | Заявка Снежинского городского округа в Министерство культуры Челябинской области | Муниципальный проектный офис |
| 2.1. | Контрольная точка: Направление заявки на участие в конкурсном отборе на созданиемультимедиа-гида по 1 экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях  с использованием технологии дополненной реальности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Н.А. Белова  Е.В. Копырина  Т.В. Герасимова | Заявка Снежинского городского округа в Министерство культуры Челябинской области | Муниципальный проектный офис |